## projet-cubes
Projet cubes
Le but de ce tableau est de fournir une vue globale de votre projet. C'est ici que vous pouvez planifier et suivre votre progression. / Pour obtenir plus d'informations et une explication complète sur l'utilisation de ce modèle, regardez cette vidéo / : https://www.youtube.com/watch?v=ug5TyvMd-3Y&feature=youtu.be

Structure Site Web
Nom	Propriétaire	Sous-éléments	Statut	Priorité	Délais - Start	Délais - End	Nombres de jours
Schéma de la structure du site	florentin.normand@viacesi.fr, Nicolas Bertrand, leo.peyon@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr		Fait	Élevé	2021-11-01	2021-11-05	5
Schéma de la bdd	florentin.normand@viacesi.fr, Nicolas Bertrand, leo.peyon@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr		Fait	Élevé	2021-11-04	2021-11-07	4
Mise en place de la base de données	florentin.normand@viacesi.fr		Fait	Élevé	2021-11-06	2021-11-06	1
Lien de la base de donnée avec le servicesDAL	florentin.normand@viacesi.fr		Fait	Élevé	2021-11-15	2021-11-20	6
Création des class de toute les tables	florentin.normand@viacesi.fr		Fait	Élevé	2021-11-22	2021-11-24	3
Création de fonction de base (GET,UPDATE,DELETE,INSERT)	florentin.normand@viacesi.fr		Fait	Élevé	2021-11-30	2021-12-03	4
Création de des test du ServiceDAL	florentin.normand@viacesi.fr		Fait	Élevé	2021-12-06	2021-12-08	3
					2021-11-01	2021-12-08	26

Design Site Web
Nom	Propriétaire	Sous-éléments	Statut	Priorité	Délais - Start	Délais - End	Nombres de jours
Barre de navigation	Nicolas Bertrand	Menu général, Menu Utilisateur	Fait	Élevé	2021-12-13	2021-12-14	2
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Menu général		Fait
	Menu Utilisateur		Fait
Page de connexion	Nicolas Bertrand		Fait	Élevé	2021-12-19	2021-12-22	4
Page d'inscription	Nicolas Bertrand		Fait	Élevé	2021-12-23	2021-12-25	3
Page des informations de l'utilisateur connecter	Nicolas Bertrand		Fait	Moyen	2022-01-10	2022-01-14	5
Page de création de ressource	Nicolas Bertrand		Fait	Élevé	2022-01-21	2022-01-22	2
Page de Dashboard des administrateurs	Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr	Design de la liste des villes, Design de la liste des ressources non valide, Design de la liste des, Design de la liste des utilisateurs, Design de la liste des catégories de ressources	Fait	Moyen	2022-02-14	2022-02-17	4
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Design de la liste des villes		Fait
	Design de la liste des ressources non valide		Fait
	Design de la liste des		Fait
	Design de la liste des utilisateurs		Fait
	Design de la liste des catégories de ressources		Fait
Page des ressource de l'utilisateur (valide et non valide)	corentin.agogue@viacesi.fr		Fait	Moyen	2022-02-19	2022-02-21	3
Page d'historique des ressources consultés	corentin.agogue@viacesi.fr		Fait	Faible	2022-02-17	2022-02-19	3
Page de favoris des ressources mis en favoris	corentin.agogue@viacesi.fr		Fait	Faible	2022-02-23	2022-02-25	3
Page des ressources	Nicolas Bertrand	Design des filtres, Design des card de ressources	Fait	Élevé	2022-02-21	2022-02-23	3
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Design des filtres	Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr	Fait	2022-02-23	2022-02-23
	Design des card de ressources	Nicolas Bertrand	Fait	2022-02-22	2022-02-22
Page de vue d'une ressource Excel	Nicolas Bertrand, florentin.normand@viacesi.fr, leo.peyon@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr	Design partie principale (Nom utilisateur, date, catégorie, statu), Design affichage de la ressources	Bloqué	Élevé	2022-03-07	2022-03-11	5
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Design partie principale (Nom utilisateur, date, catégorie, statu)		Fait
	Design affichage de la ressources		Bloqué
Page de vue d'une ressource Word	Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr, florentin.normand@viacesi.fr, leo.peyon@viacesi.fr	Design partie principale (Nom utilisateur, date, catégorie, statu), Design affichage de la ressources	Bloqué	Élevé	2022-03-12	2022-03-16	5
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Design partie principale (Nom utilisateur, date, catégorie, statu)		Fait
	Design affichage de la ressources		Bloqué
Page de vue d'une ressource Vidéo	Nicolas Bertrand	Design partie principale (Nom utilisateur, date, catégorie, statu), Design affichage de la ressources	Fait	Élevé	2022-03-15	2022-03-17	3
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Design partie principale (Nom utilisateur, date, catégorie, statu)		Fait
	Design affichage de la ressources		Fait
Page de vue d'une ressource Image	Nicolas Bertrand	Design partie principale (Nom utilisateur, date, catégorie, statu), Design affichage de la ressources	Fait	Élevé	2022-03-18	2022-03-20	3
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Design partie principale (Nom utilisateur, date, catégorie, statu)		Fait
	Design affichage de la ressources		Fait
Page de vue d'une ressource PDF	Nicolas Bertrand	Design partie principale (Nom utilisateur, date, catégorie, statu), Design affichage de la ressources	Fait	Élevé	2022-03-21	2022-03-23	3
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Design partie principale (Nom utilisateur, date, catégorie, statu)		Fait
	Design affichage de la ressources		Fait
Page des statistiques de l'utilisateur	corentin.agogue@viacesi.fr		Fait	Faible	2022-03-23	2022-03-25	3
Page d'édition d'une ressource	Nicolas Bertrand	Design de la partie information principales, Design de la partie dépôt d'une nouvelle ressources	Fait	Moyen	2022-03-23	2022-03-26	4
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Design de la partie information principales		Fait
	Design de la partie dépôt d'une nouvelle ressources		Fait
Page des statistiques général du site web	corentin.agogue@viacesi.fr		Fait	Faible	2022-03-25	2022-03-30	6
Page des conditions d'utilisations	Nicolas Bertrand	Sous-élément	Fait	Moyen	2022-03-27	2022-03-31	5
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Sous-élément
Page de contact	Nicolas Bertrand		Fait	Faible	2022-04-09	2022-04-10	2
Responsive du site web	Nicolas Bertrand		En attente	Moyen	2021-12-13	2022-04-11	120
					2021-12-13	2022-04-11	191

Fonctionnalité Site Web
Nom	Propriétaire	Sous-éléments	Statut	Priorité	Délais - Start	Délais - End	Nombres de jours
Barre de navigation	Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr	Affichage des informations de l'utilisateur sur la barre de navigation, Affichage du bouton de dashboard des administrateur si on est modérateur ou plus	Fait	Élevé	2021-12-13	2021-12-14	2
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Affichage des informations de l'utilisateur sur la barre de navigation		Fait
	Affichage du bouton de dashboard des administrateur si on est modérateur ou plus		Fait
Page de connexion	corentin.agogue@viacesi.fr, florentin.normand@viacesi.fr	Vérification du login et mot de passe saisie après validation, J'ai oublier mon mot de passe	En attente	Élevé	2021-12-23	2021-12-24	2
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Vérification du login et mot de passe saisie après validation		Fait
	J'ai oublier mon mot de passe		Pas encore effectuer
Page d'inscription	corentin.agogue@viacesi.fr, florentin.normand@viacesi.fr	Possibiliter de crée un compte, Validation de toute les données avant de pouvoir valider le formulaire, Vérification si l'adresse mail existe déja	Fait	Élevé	2021-12-23	2021-12-26	4
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Possibiliter de crée un compte		Fait
	Validation de toute les données avant de pouvoir valider le formulaire		Fait
	Vérification si l'adresse mail existe déja		Fait
Page des informations de l'utilisateur connecter	corentin.agogue@viacesi.fr, Nicolas Bertrand	Affichage des informations de l'utilisateur , Possibilité de modifier les informations générales de son compte, Possibilité de modifier son mot de passe, Possibilité de supprimer son compte après avoir rentrée son mot de passe	Fait	Moyen	2022-01-10	2022-01-14	5
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Affichage des informations de l'utilisateur		Fait
	Possibilité de modifier les informations générales de son compte		Fait
	Possibilité de modifier son mot de passe		Fait
	Possibilité de supprimer son compte après avoir rentrée son mot de passe		Fait
Page des ressources	corentin.agogue@viacesi.fr, Nicolas Bertrand	Affichage des ressources présente dans la bdd	Fait	Élevé	2022-02-14	2022-02-15	2
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Affichage des ressources présente dans la bdd		Fait
Page de contact	Nicolas Bertrand	Envoie du mail écrit par le user	Fait	Faible	2022-04-04	2022-04-05	2
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Envoie du mail écrit par le user	Nicolas Bertrand	Fait	2022-04-04	2022-04-05
Page de création de ressource	corentin.agogue@viacesi.fr	Vérification du type de fichier, Uploade du fichier fournis par le user	Fait	Élevé	2022-02-20	2022-02-20	1
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Vérification du type de fichier	corentin.agogue@viacesi.fr	Fait	2022-02-20	2022-02-20
	Uploade du fichier fournis par le user	corentin.agogue@viacesi.fr	Fait	2022-02-20	2022-02-20
Page de Dashboard des administrateurs	corentin.agogue@viacesi.fr, Nicolas Bertrand	Affichage de la liste des Utilisateurs, Suppression d'un utilisateur, Suspension d'un utilisateur, édition d'un utilisateur, affichage de la liste des villes, Edition d'une ville, Affichage des ressources, Validation d'une ressource, Affichage des catégorie présent sur le site, Edition d'une catégorie, Création d'une catégorie	Fait	Moyen	2022-02-09	2022-02-11	3
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Affichage de la liste des Utilisateurs	corentin.agogue@viacesi.fr	Fait
	Suppression d'un utilisateur	Nicolas Bertrand	Fait
	Suspension d'un utilisateur	Nicolas Bertrand	Fait
	édition d'un utilisateur	Nicolas Bertrand	Fait
	affichage de la liste des villes	corentin.agogue@viacesi.fr	Fait
	Edition d'une ville	corentin.agogue@viacesi.fr	Fait
	Affichage des ressources	corentin.agogue@viacesi.fr	Fait
	Validation d'une ressource	Nicolas Bertrand	Fait
	Affichage des catégorie présent sur le site	corentin.agogue@viacesi.fr	Fait
	Edition d'une catégorie	corentin.agogue@viacesi.fr	Fait
	Création d'une catégorie	corentin.agogue@viacesi.fr	Fait
Page des ressource de l'utilisateur (valide et non valide)	florentin.normand@viacesi.fr	Affichage des ressources	Fait	Moyen	2022-02-17	2022-02-19	3
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Affichage des ressources	corentin.agogue@viacesi.fr	Fait
Page d'historique des ressources consultés	corentin.agogue@viacesi.fr	Affichage de l'historique, Ajout de l'historique a chaque ressource consultée	Fait	Faible	2022-02-17	2022-02-19	3
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Affichage de l'historique	corentin.agogue@viacesi.fr	Fait
	Ajout de l'historique a chaque ressource consultée	corentin.agogue@viacesi.fr	Fait
Page des statistiques de l'utilisateur	corentin.agogue@viacesi.fr	Nombre de ressources crée, Nombre de ressources consultés	Fait	Faible	2022-03-22	2022-03-24	3
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Nombre de ressources crée	corentin.agogue@viacesi.fr	Fait
	Nombre de ressources consultés	corentin.agogue@viacesi.fr	Fait
Page des statistiques général du site web	corentin.agogue@viacesi.fr	Nombre de ressource total consultée, Nombre de ressource total crée, Nombre de ressource par catégorie crée, Nombre de ressource crée par mois, Cartographie par régions des utilisateurs	Bloqué	Faible	2022-03-23	2022-03-29	7
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Nombre de ressource total consultée		Fait
	Nombre de ressource total crée		Fait
	Nombre de ressource par catégorie crée		Fait
	Nombre de ressource crée par mois		Fait
	Cartographie par régions des utilisateurs		Bloqué
Page de vue d'une ressource Excel	Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr	Affichage des informations générale de la ressource, Affichage d'un Excel	Bloqué	Élevé	2022-03-07	2022-03-14	8
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Affichage des informations générale de la ressource	Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr	Fait
	Affichage d'un Excel	Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr	Bloqué
Page de vue d'une ressource Word	Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr	Affichage des informations générale de la ressource, Affichage d'un Word	Bloqué	Élevé	2022-03-07	2022-03-14	8
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Affichage des informations générale de la ressource	Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr	Fait
	Affichage d'un Word	corentin.agogue@viacesi.fr, Nicolas Bertrand	Bloqué
Page de vue d'une ressource Vidéo	corentin.agogue@viacesi.fr	Affichage des informations générale de la ressource, Affichage de la vidéo publier	Fait	Élevé	2022-03-07	2022-03-14	8
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Affichage des informations générale de la ressource		Fait
	Affichage de la vidéo publier		Fait
Page de vue d'une ressource Image	Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr	Affichage des informations générale de la ressource, Affichage de l'image publier	Fait	Élevé	2022-03-07	2022-03-14	8
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Affichage des informations générale de la ressource	Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr	Fait
	Affichage de l'image publier	Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr	Fait
Page de vue d'une ressource PDF	Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr	Affichage des informations générale de la ressource, Vue du pdf publier	Fait	Élevé	2022-03-07	2022-03-14	8
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Affichage des informations générale de la ressource		Fait
	Vue du pdf publier		Fait
Page d'édition d'une ressource	corentin.agogue@viacesi.fr, Nicolas Bertrand	Edition d'un Word, Edition d'un Excel, Edition d'une image (remplacement par une nouvelle), Edition d'une vidéo (remplacement par une nouvelle vidéo), Edition d'un pdf ( remplacement par un nouveau )	Bloqué	Moyen	2022-03-15	2022-03-22	8
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Edition d'un Word	Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr	Bloqué
	Edition d'un Excel	Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr	Bloqué
	Edition d'une image (remplacement par une nouvelle)	Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr	Fait
	Edition d'une vidéo (remplacement par une nouvelle vidéo)	Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr	Fait
	Edition d'un pdf ( remplacement par un nouveau )	Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr	Fait
					2021-12-13	2022-04-05	85

Sécurité du site web
Nom	Propriétaire	Sous-éléments	Statut	Priorité	Délais - Start	Délais - End	Nombres de jours
Utilisation de Bcrypt	corentin.agogue@viacesi.fr, Nicolas Bertrand		Fait	Élevé	2021-12-23	2021-12-24	2
Ajout d'un token pour s'authentifier sur l'api			Prochainement	Élevé	2022-04-14	2022-05-31	48
Vérifier les données coter serveur pour les requetes			Prochainement	Élevé	2022-04-14	2022-05-31	48
Validation du compte par email			Prochainement	Moyen
Ajouter un champ pour savoir qui à modifier une ressource			Prochainement	Moyen
Ajouter un champ pour savoir qui a valider une ressource			Prochainement	Moyen
					2021-12-23	2022-05-31	98

RGPD
Nom	Propriétaire	Sous-éléments	Statut	Priorité	Délais - Start	Délais - End	Nombres de jours
Droit à l'information	Nicolas Bertrand, florentin.normand@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr, leo.peyon@viacesi.fr	Mettre text rgpd indiquant à quoi servent cette collecte de donnée	Bloqué	Moyen	2022-04-13	2022-04-15	3
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Mettre text rgpd indiquant à quoi servent cette collecte de donnée
Minimisation et exactitude des données	Nicolas Bertrand, leo.peyon@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr, florentin.normand@viacesi.fr	Genre utile ?	Bloqué	Faible	2022-04-13	2022-04-15	3
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Genre utile ?
Respect des finalités	Nicolas Bertrand, florentin.normand@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr, leo.peyon@viacesi.fr	Indiquer à quoi servent chaque champ à la création d'un compte dans la doc RGPD	Bloqué	Moyen	2022-04-13	2022-04-15	3
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Indiquer à quoi servent chaque champ à la création d'un compte dans la doc RGPD
Proposer le téléchargement des données de l'utilisateur	Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr		Bloqué	Élevé	2022-04-13	2022-04-15	3
Possibilité de l'exercice des droits	Nicolas Bertrand, leo.peyon@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr, florentin.normand@viacesi.fr	Possibilité d'exporter les données du compte, Possibilité de supprimer le compte et toute les données, Anonymisation des données lors de la suppression	Bloqué	Moyen	2022-04-13	2022-04-15	3
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Possibilité d'exporter les données du compte
	Possibilité de supprimer le compte et toute les données
	Anonymisation des données lors de la suppression
Analyse de risque	Nicolas Bertrand, leo.peyon@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr, florentin.normand@viacesi.fr		Bloqué	Élevé	2022-04-13	2022-04-15	3
Indiquer que l'utilisateur peux nommer une personne pour supprimer ces données en cas de dècès
Lmitation de la conservation des données	Nicolas Bertrand, florentin.normand@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr, leo.peyon@viacesi.fr	Redemander l'autorisation de la conservation des données	Bloqué	Faible	2022-04-13	2022-04-15	3
Subitems	1135346955_subitems_1135346987_column-title_name	Personne	Statut	Échéances - Start	Échéances - End
	Redemander l'autorisation de la conservation des données
					2022-04-13	2022-04-15	21

Hébergement
Nom	Propriétaire	Sous-éléments	Statut	Priorité	Délais - Start	Délais - End	Nombres de jours
Trouver un hébergeur	Nicolas Bertrand		Fait	Élevé	2022-01-03	2022-01-04	2
Monter son propre serveur web	Nicolas Bertrand		Fait	Élevé	2022-01-05	2022-01-08	4
Crée la base de donnée sql Serveur et la connecter au site	Nicolas Bertrand		Fait	Élevé	2022-01-08	2022-01-08	1
Publier le site sur le serveur web	Nicolas Bertrand		Fait	Élevé	2022-01-08	2022-01-08	1
Mettre un nom de domaine	Nicolas Bertrand		Fait	Faible	2022-01-08	2022-01-10	3
					2022-01-03	2022-01-10	11

Application Mobile
Nom	Propriétaire	Sous-éléments	Statut	Priorité	Délais - Start	Délais - End	Nombres de jours
Test Xamarin	leo.peyon@viacesi.fr, Nicolas Bertrand, florentin.normand@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr		Fait	Faible	2021-12-06	2021-12-10	5
Test Flutter	leo.peyon@viacesi.fr, Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr, florentin.normand@viacesi.fr		Fait	Moyen	2022-01-03	2022-01-10	8
Création d'une page "list" a incrementation automatique	leo.peyon@viacesi.fr		Fait	Élevé	2022-02-07	2022-02-11	5
Test Api	leo.peyon@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr		Fait	Élevé	2022-03-07	2022-03-11	5
Création d'une page "list ressource" avec les datas de l'API	leo.peyon@viacesi.fr		Fait	Élevé	2022-03-12	2022-03-12	1
Page "liste ressource" : ajout mise en forme	leo.peyon@viacesi.fr		Fait	Moyen	2022-03-13	2022-03-13	0,5
Page "liste ressource" : ajout d'images pour ressources	leo.peyon@viacesi.fr		Fait	Faible	2022-03-13	2022-03-13	0,5
Page "liste ressource" : ajout telechargement des ressources	leo.peyon@viacesi.fr		Fait	Moyen	2022-03-19	2022-03-19	0,5
Page "liste ressource" : ajout fonctionnalité trie	leo.peyon@viacesi.fr		Fait	Moyen	2022-03-20	2022-03-20	1
Création d'une page "login"	leo.peyon@viacesi.fr		Fait	Moyen	2022-03-26	2022-03-26	0,5
Test l'Api login	leo.peyon@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr		Fait	Élevé	2022-03-27	2022-03-27	0,5
Page "login" : ajout mise en forme	leo.peyon@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr, Nicolas Bertrand		Fait	Moyen	2022-03-28	2022-03-28	0,5
Page "login" : ajout API	leo.peyon@viacesi.fr		Fait	Moyen	2022-03-29	2022-03-29	1
Création d'une page "profile utilisateur"	leo.peyon@viacesi.fr		Fait	Moyen	2022-03-30	2022-03-30	0,5
Page "profile utilisateur" : ajout mise en forme	leo.peyon@viacesi.fr		Fait	Moyen	2022-03-31	2022-03-31	1
Test API profile utilisateur	leo.peyon@viacesi.fr		Fait	Moyen	2022-04-01	2022-04-01	1
Page "profile utilisateur" : ajout API	leo.peyon@viacesi.fr		Fait	Moyen	2022-04-02	2022-04-03	2
Création d'une page "favorie"	leo.peyon@viacesi.fr		En cours	Moyen	2022-04-09	2022-04-09	0,5
Création d'une page "historique"	leo.peyon@viacesi.fr		En cours	Moyen	2022-04-10	2022-04-10	0,5
					2021-12-06	2022-04-10	34,5