## projet-cubes
Projet cubes
Le but de ce tableau est de fournir une vue globale de votre projet. C'est ici que vous pouvez planifier et suivre votre progression. Pour obtenir plus d'informations et une explication complète sur l'utilisation de ce modèle, regardez cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ug5TyvMd-3Y&feature=youtu.be
Structure Site Web
Nom | Propriétaire | Sous-éléments | Statut | Priorité | Délais - Start | Délais - End | Nombres de jours
Schéma de la structure du site | florentin.normand@viacesi.fr, Nicolas Bertrand, leo.peyon@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr |  | Fait | Élevé | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 5
Schéma de la bdd | florentin.normand@viacesi.fr, Nicolas Bertrand, leo.peyon@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr |  | Fait | Élevé | 2021-11-04 | 2021-11-07 | 4
Mise en place de la base de données | florentin.normand@viacesi.fr |  | Fait | Élevé | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 1
Lien de la base de donnée avec le servicesDAL | florentin.normand@viacesi.fr |  | Fait | Élevé | 2021-11-15 | 2021-11-20 | 6
Création des class de toute les tables | florentin.normand@viacesi.fr |  | Fait | Élevé | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 3
Création de fonction de base (GET,UPDATE,DELETE,INSERT) | florentin.normand@viacesi.fr |  | Fait | Élevé | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 4
Création de des test du ServiceDAL | florentin.normand@viacesi.fr |  | Fait | Élevé | 2021-12-06 | 2021-12-08 | 3
[5 empty] | 2021-11-01 | 2021-12-08
Design Site Web
Nom | Propriétaire | Sous-éléments | Statut | Priorité | Délais - Start | Délais - End | Nombres de jours
Barre de navigation | Nicolas Bertrand | Menu général, Menu Utilisateur | Fait | Élevé | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Menu général |  | Fait
| Menu Utilisateur |  | Fait
Page de connexion | Nicolas Bertrand |  | Fait | Élevé | 2021-12-19 | 2021-12-22 | 4
Page d'inscription | Nicolas Bertrand |  | Fait | Élevé | 2021-12-23 | 2021-12-25 | 3
Page des informations de l'utilisateur connecter | Nicolas Bertrand |  | Fait | Moyen | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 5
Page de création de ressource | Nicolas Bertrand |  | Fait | Élevé | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2
Page de Dashboard des administrateurs | Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr | Design de la liste des villes, Design de la liste des ressources non valide, Design de la liste des, Design de la liste des utilisateurs, Design de la liste des catégories de ressources | Fait | Moyen | 2022-02-14 | 2022-02-17 | 4
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Design de la liste des villes |  | Fait
| Design de la liste des ressources non valide |  | Fait
| Design de la liste des |  | Fait
| Design de la liste des utilisateurs |  | Fait
| Design de la liste des catégories de ressources |  | Fait
Page des ressource de l'utilisateur (valide et non valide) | corentin.agogue@viacesi.fr |  | Fait | Moyen | 2022-02-19 | 2022-02-21 | 3
Page d'historique des ressources consultés | corentin.agogue@viacesi.fr |  | Fait | Faible | 2022-02-17 | 2022-02-19 | 3
Page de favoris des ressources mis en favoris | corentin.agogue@viacesi.fr |  | Fait | Faible | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 3
Page des ressources | Nicolas Bertrand | Design des filtres, Design des card de ressources | Fait | Élevé | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 3
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Design des filtres | Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr | Fait | 2022-02-23 | 2022-02-23
| Design des card de ressources | Nicolas Bertrand | Fait | 2022-02-22 | 2022-02-22
Page de vue d'une ressource Excel | Nicolas Bertrand, florentin.normand@viacesi.fr, leo.peyon@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr | Design partie principale (Nom utilisateur, date, catégorie, statu), Design affichage de la ressources | Bloqué | Élevé | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 5
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Design partie principale (Nom utilisateur, date, catégorie, statu) |  | Fait
| Design affichage de la ressources |  | Bloqué
Page de vue d'une ressource Word | Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr, florentin.normand@viacesi.fr, leo.peyon@viacesi.fr | Design partie principale (Nom utilisateur, date, catégorie, statu), Design affichage de la ressources | Bloqué | Élevé | 2022-03-12 | 2022-03-16 | 5
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Design partie principale (Nom utilisateur, date, catégorie, statu) |  | Fait
| Design affichage de la ressources |  | Bloqué
Page de vue d'une ressource Vidéo | Nicolas Bertrand | Design partie principale (Nom utilisateur, date, catégorie, statu), Design affichage de la ressources | Fait | Élevé | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 3
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Design partie principale (Nom utilisateur, date, catégorie, statu) |  | Fait
| Design affichage de la ressources |  | Fait
Page de vue d'une ressource Image | Nicolas Bertrand | Design partie principale (Nom utilisateur, date, catégorie, statu), Design affichage de la ressources | Fait | Élevé | 2022-03-18 | 2022-03-20 | 3
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Design partie principale (Nom utilisateur, date, catégorie, statu) |  | Fait
| Design affichage de la ressources |  | Fait
Page de vue d'une ressource PDF | Nicolas Bertrand | Design partie principale (Nom utilisateur, date, catégorie, statu), Design affichage de la ressources | Fait | Élevé | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 3
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Design partie principale (Nom utilisateur, date, catégorie, statu) |  | Fait
| Design affichage de la ressources |  | Fait
Page des statistiques de l'utilisateur | corentin.agogue@viacesi.fr |  | Fait | Faible | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 3
Page d'édition d'une ressource | Nicolas Bertrand | Design de la partie information principales, Design de la partie dépôt d'une nouvelle ressources | Fait | Moyen | 2022-03-23 | 2022-03-26 | 4
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Design de la partie information principales |  | Fait
| Design de la partie dépôt d'une nouvelle ressources |  | Fait
Page des statistiques général du site web | corentin.agogue@viacesi.fr |  | Fait | Faible | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 6
Page des conditions d'utilisations | Nicolas Bertrand | Sous-élément | Fait | Moyen | 2022-03-27 | 2022-03-31 | 5
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
Sous-élément
Page de contact | Nicolas Bertrand |  | Fait | Faible | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2
Responsive du site web | Nicolas Bertrand |  | En attente | Moyen | 2021-12-13 | 2022-04-11 | 120
[5 empty] | 2021-12-13 | 2022-04-11
Fonctionnalité Site Web
Nom | Propriétaire | Sous-éléments | Statut | Priorité | Délais - Start | Délais - End | Nombres de jours
Barre de navigation | Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr | Affichage des informations de l'utilisateur sur la barre de navigation, Affichage du bouton de dashboard des administrateur si on est modérateur ou plus | Fait | Élevé | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Affichage des informations de l'utilisateur sur la barre de navigation |  | Fait
| Affichage du bouton de dashboard des administrateur si on est modérateur ou plus |  | Fait
Page de connexion | corentin.agogue@viacesi.fr, florentin.normand@viacesi.fr | Vérification du login et mot de passe saisie après validation, J'ai oublier mon mot de passe | En attente | Élevé | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Vérification du login et mot de passe saisie après validation |  | Fait
| J'ai oublier mon mot de passe |  | Pas encore effectuer
Page d'inscription | corentin.agogue@viacesi.fr, florentin.normand@viacesi.fr | Possibiliter de crée un compte, Validation de toute les données avant de pouvoir valider le formulaire, Vérification si l'adresse mail existe déja | Fait | Élevé | 2021-12-23 | 2021-12-26 | 4
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Possibiliter de crée un compte |  | Fait
| Validation de toute les données avant de pouvoir valider le formulaire |  | Fait
| Vérification si l'adresse mail existe déja |  | Fait
Page des informations de l'utilisateur connecter | corentin.agogue@viacesi.fr, Nicolas Bertrand | Affichage des informations de l'utilisateur , Possibilité de modifier les informations générales de son compte, Possibilité de modifier son mot de passe, Possibilité de supprimer son compte après avoir rentrée son mot de passe | Fait | Moyen | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 5
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Affichage des informations de l'utilisateur |  | Fait
| Possibilité de modifier les informations générales de son compte |  | Fait
| Possibilité de modifier son mot de passe |  | Fait
| Possibilité de supprimer son compte après avoir rentrée son mot de passe |  | Fait
Page des ressources | corentin.agogue@viacesi.fr, Nicolas Bertrand | Affichage des ressources présente dans la bdd | Fait | Élevé | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Affichage des ressources présente dans la bdd |  | Fait
Page de contact | Nicolas Bertrand | Envoie du mail écrit par le user | Fait | Faible | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Envoie du mail écrit par le user | Nicolas Bertrand | Fait | 2022-04-04 | 2022-04-05
Page de création de ressource | corentin.agogue@viacesi.fr | Vérification du type de fichier, Uploade du fichier fournis par le user | Fait | Élevé | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 1
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Vérification du type de fichier | corentin.agogue@viacesi.fr | Fait | 2022-02-20 | 2022-02-20
| Uploade du fichier fournis par le user | corentin.agogue@viacesi.fr | Fait | 2022-02-20 | 2022-02-20
Page de Dashboard des administrateurs | corentin.agogue@viacesi.fr, Nicolas Bertrand | Affichage de la liste des Utilisateurs, Suppression d'un utilisateur, Suspension d'un utilisateur, édition d'un utilisateur, affichage de la liste des villes, Edition d'une ville, Affichage des ressources, Validation d'une ressource, Affichage des catégorie présent sur le site, Edition d'une catégorie, Création d'une catégorie | Fait | Moyen | 2022-02-09 | 2022-02-11 | 3
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Affichage de la liste des Utilisateurs | corentin.agogue@viacesi.fr | Fait
| Suppression d'un utilisateur | Nicolas Bertrand | Fait
| Suspension d'un utilisateur | Nicolas Bertrand | Fait
| édition d'un utilisateur | Nicolas Bertrand | Fait
| affichage de la liste des villes | corentin.agogue@viacesi.fr | Fait
| Edition d'une ville | corentin.agogue@viacesi.fr | Fait
| Affichage des ressources | corentin.agogue@viacesi.fr | Fait
| Validation d'une ressource | Nicolas Bertrand | Fait
| Affichage des catégorie présent sur le site | corentin.agogue@viacesi.fr | Fait
| Edition d'une catégorie | corentin.agogue@viacesi.fr | Fait
| Création d'une catégorie | corentin.agogue@viacesi.fr | Fait
Page des ressource de l'utilisateur (valide et non valide) | florentin.normand@viacesi.fr | Affichage des ressources | Fait | Moyen | 2022-02-17 | 2022-02-19 | 3
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Affichage des ressources | corentin.agogue@viacesi.fr | Fait
Page d'historique des ressources consultés | corentin.agogue@viacesi.fr | Affichage de l'historique, Ajout de l'historique a chaque ressource consultée | Fait | Faible | 2022-02-17 | 2022-02-19 | 3
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Affichage de l'historique | corentin.agogue@viacesi.fr | Fait
| Ajout de l'historique a chaque ressource consultée | corentin.agogue@viacesi.fr | Fait
Page des statistiques de l'utilisateur | corentin.agogue@viacesi.fr | Nombre de ressources crée, Nombre de ressources consultés | Fait | Faible | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 3
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Nombre de ressources crée | corentin.agogue@viacesi.fr | Fait
| Nombre de ressources consultés | corentin.agogue@viacesi.fr | Fait
Page des statistiques général du site web | corentin.agogue@viacesi.fr | Nombre de ressource total consultée, Nombre de ressource total crée, Nombre de ressource par catégorie crée, Nombre de ressource crée par mois, Cartographie par régions des utilisateurs | Bloqué | Faible | 2022-03-23 | 2022-03-29 | 7
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Nombre de ressource total consultée |  | Fait
| Nombre de ressource total crée |  | Fait
| Nombre de ressource par catégorie crée |  | Fait
| Nombre de ressource crée par mois |  | Fait
| Cartographie par régions des utilisateurs |  | Bloqué
Page de vue d'une ressource Excel | Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr | Affichage des informations générale de la ressource, Affichage d'un Excel | Bloqué | Élevé | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 8
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Affichage des informations générale de la ressource | Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr | Fait
| Affichage d'un Excel | Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr | Bloqué
Page de vue d'une ressource Word | Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr | Affichage des informations générale de la ressource, Affichage d'un Word | Bloqué | Élevé | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 8
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Affichage des informations générale de la ressource | Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr | Fait
| Affichage d'un Word | corentin.agogue@viacesi.fr, Nicolas Bertrand | Bloqué
Page de vue d'une ressource Vidéo | corentin.agogue@viacesi.fr | Affichage des informations générale de la ressource, Affichage de la vidéo publier | Fait | Élevé | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 8
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Affichage des informations générale de la ressource |  | Fait
| Affichage de la vidéo publier |  | Fait
Page de vue d'une ressource Image | Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr | Affichage des informations générale de la ressource, Affichage de l'image publier | Fait | Élevé | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 8
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Affichage des informations générale de la ressource | Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr | Fait
| Affichage de l'image publier | Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr | Fait
Page de vue d'une ressource PDF | Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr | Affichage des informations générale de la ressource, Vue du pdf publier | Fait | Élevé | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 8
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Affichage des informations générale de la ressource |  | Fait
| Vue du pdf publier |  | Fait
Page d'édition d'une ressource | corentin.agogue@viacesi.fr, Nicolas Bertrand | Edition d'un Word, Edition d'un Excel, Edition d'une image (remplacement par une nouvelle), Edition d'une vidéo (remplacement par une nouvelle vidéo), Edition d'un pdf ( remplacement par un nouveau ) | Bloqué | Moyen | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 8
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
| Edition d'un Word | Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr | Bloqué
| Edition d'un Excel | Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr | Bloqué
| Edition d'une image (remplacement par une nouvelle) | Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr | Fait
| Edition d'une vidéo (remplacement par une nouvelle vidéo) | Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr | Fait
| Edition d'un pdf ( remplacement par un nouveau ) | Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr | Fait
[5 empty] | 2021-12-13 | 2022-04-05
Sécurité du site web
Nom | Propriétaire | Sous-éléments | Statut | Priorité | Délais - Start | Délais - End | Nombres de jours
Utilisation de Bcrypt | corentin.agogue@viacesi.fr, Nicolas Bertrand |  | Fait | Élevé | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2
Ajout d'un token pour s'authentifier sur l'api |  |  | Prochainement | Élevé | 2022-04-14 | 2022-05-31 | 48
Vérifier les données coter serveur pour les requetes |  |  | Prochainement | Élevé | 2022-04-14 | 2022-05-31 | 48
Validation du compte par email |  |  | Prochainement | Moyen
Ajouter un champ pour savoir qui à modifier une ressource |  |  | Prochainement | Moyen
Ajouter un champ pour savoir qui a valider une ressource |  |  | Prochainement | Moyen
[5 empty] | 2021-12-23 | 2022-05-31
RGPD
Nom | Propriétaire | Sous-éléments | Statut | Priorité | Délais - Start | Délais - End | Nombres de jours
Droit à l'information | Nicolas Bertrand, florentin.normand@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr, leo.peyon@viacesi.fr | Mettre text rgpd indiquant à quoi servent cette collecte de donnée | Bloqué | Moyen | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 3
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
Mettre text rgpd indiquant à quoi servent cette collecte de donnée
Minimisation et exactitude des données | Nicolas Bertrand, leo.peyon@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr, florentin.normand@viacesi.fr | Genre utile ? | Bloqué | Faible | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 3
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
Genre utile ?
Respect des finalités | Nicolas Bertrand, florentin.normand@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr, leo.peyon@viacesi.fr | Indiquer à quoi servent chaque champ à la création d'un compte dans la doc RGPD | Bloqué | Moyen | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 3
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
Indiquer à quoi servent chaque champ à la création d'un compte dans la doc RGPD
Proposer le téléchargement des données de l'utilisateur | Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr |  | Bloqué | Élevé | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 3
Possibilité de l'exercice des droits | Nicolas Bertrand, leo.peyon@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr, florentin.normand@viacesi.fr | Possibilité d'exporter les données du compte, Possibilité de supprimer le compte et toute les données, Anonymisation des données lors de la suppression | Bloqué | Moyen | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 3
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
Possibilité d'exporter les données du compte
Possibilité de supprimer le compte et toute les données
Anonymisation des données lors de la suppression
Analyse de risque | Nicolas Bertrand, leo.peyon@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr, florentin.normand@viacesi.fr |  | Bloqué | Élevé | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 3
Indiquer que l'utilisateur peux nommer une personne pour supprimer ces données en cas de dècès
Lmitation de la conservation des données | Nicolas Bertrand, florentin.normand@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr, leo.peyon@viacesi.fr | Redemander l'autorisation de la conservation des données | Bloqué | Faible | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 3
Subitems | 1135346955_subitems_1135346987_column-title_name | Personne | Statut | Échéances - Start | Échéances - End
Redemander l'autorisation de la conservation des données
[5 empty] | 2022-04-13 | 2022-04-15
Hébergement
Nom | Propriétaire | Sous-éléments | Statut | Priorité | Délais - Start | Délais - End | Nombres de jours
Trouver un hébergeur | Nicolas Bertrand |  | Fait | Élevé | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2
Monter son propre serveur web | Nicolas Bertrand |  | Fait | Élevé | 2022-01-05 | 2022-01-08 | 4
Crée la base de donnée sql Serveur et la connecter au site | Nicolas Bertrand |  | Fait | Élevé | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 1
Publier le site sur le serveur web | Nicolas Bertrand |  | Fait | Élevé | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 1
Mettre un nom de domaine | Nicolas Bertrand |  | Fait | Faible | 2022-01-08 | 2022-01-10 | 3
[5 empty] | 2022-01-03 | 2022-01-10
Application Mobile
Nom | Propriétaire | Sous-éléments | Statut | Priorité | Délais - Start | Délais - End | Nombres de jours
Test Xamarin | leo.peyon@viacesi.fr, Nicolas Bertrand, florentin.normand@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr |  | Fait | Faible | 2021-12-06 | 2021-12-10 | 5
Test Flutter | leo.peyon@viacesi.fr, Nicolas Bertrand, corentin.agogue@viacesi.fr, florentin.normand@viacesi.fr |  | Fait | Moyen | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 8
Création d'une page "list" a incrementation automatique | leo.peyon@viacesi.fr |  | Fait | Élevé | 2022-02-07 | 2022-02-11 | 5
Test Api | leo.peyon@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr |  | Fait | Élevé | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 5
Création d'une page "list ressource" avec les datas de l'API | leo.peyon@viacesi.fr |  | Fait | Élevé | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 1
Page "liste ressource" : ajout mise en forme | leo.peyon@viacesi.fr |  | Fait | Moyen | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 0.5
Page "liste ressource" : ajout d'images pour ressources | leo.peyon@viacesi.fr |  | Fait | Faible | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 0.5
Page "liste ressource" : ajout telechargement des ressources | leo.peyon@viacesi.fr |  | Fait | Moyen | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 0.5
Page "liste ressource" : ajout fonctionnalité trie | leo.peyon@viacesi.fr |  | Fait | Moyen | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 1
Création d'une page "login" | leo.peyon@viacesi.fr |  | Fait | Moyen | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 0.5
Test l'Api login | leo.peyon@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr |  | Fait | Élevé | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 0.5
Page "login" : ajout mise en forme | leo.peyon@viacesi.fr, corentin.agogue@viacesi.fr, Nicolas Bertrand |  | Fait | Moyen | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.5
Page "login" : ajout API | leo.peyon@viacesi.fr |  | Fait | Moyen | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 1
Création d'une page "profile utilisateur" | leo.peyon@viacesi.fr |  | Fait | Moyen | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0.5
Page "profile utilisateur" : ajout mise en forme | leo.peyon@viacesi.fr |  | Fait | Moyen | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1
Test API profile utilisateur | leo.peyon@viacesi.fr |  | Fait | Moyen | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1
Page "profile utilisateur" : ajout API | leo.peyon@viacesi.fr |  | Fait | Moyen | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2
Création d'une page "favorie" | leo.peyon@viacesi.fr |  | En cours | Moyen | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 0.5
Création d'une page "historique" | leo.peyon@viacesi.fr |  | En cours | Moyen | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 0.5
[5 empty] | 2021-12-06 | 2022-04-10